关于印发2010年“周口希望工程

圆梦行动”实施方案的通知

共青团各县、市（区）委、各市直单位团委、团市委驻外团工委：

“希望工程圆梦行动”是由团市委发起实施的一项以资助贫困大学生为主体的公益活动。自开展以来，得到各级领导及社会各界的大力支持和热情参与，已资助贫困大学新生1065名，取得了良好的社会效益，很多家庭困难的大学生在“圆梦行动”的帮助下顺利进入大学校门。今年，我市有84330名考生参加高考，在考入大学的学生中，由于多种因素的影响和制约，仍有相当一部分来自农村的贫困家庭学子，在继续求学的道路上面临着沉重的经济压力。为使广大寒门学子感受党和政府的关怀，社会的关爱，能够顺利走入大学校门，实现求学梦想。共青团周口市委决定6月－8月联合开展2010年“周口希望工程圆梦行动”。

各县、各单位要严格落实活动实施方案，并结合本地实际，于7月5日前将本地、本单位“希望工程圆梦行动”实施方案报周口市希望工程办公室。活动过程中，要及时汇总，上报“希望工程圆梦行动”活动实施情况。活动联系人：刘晓靖；联系电话：0394-8219508；电子邮箱zthbb@163.com；QQ号码：502926834

附件：《2010年“周口希望工程圆梦行动”实施方案》

共青团周口市委

2010年6月20日

附件

2010年“周口希望工程圆梦行动”

实  施  方  案

一、活动目的

通过本次活动，真实反映家庭经济困难大学新生面对的生存和发展状况，展示他们积极向上、自强不息、励志成才的精神风貌；活动将遵循“救助—发展”的目标模式，在提供资金资助的同时,为受助生提供勤工助学、社会实践的机会和服务；动员社会公众和单位参与公益助学活动，献一份爱心，送一份学费，为贫困学子提供公平竞争、平等发展的机会，帮助他们顺利进入大学校园，实现人生梦想，在全社会倡导奉献爱心、乐于助人的良好风尚；积极宣传捐赠典型，倡导助人为乐的风尚，在全社会营造相互关爱的良好氛围。

二、活动主题

帮助寒门学子  促进社会和谐

三、主办单位

共青团周口市委

四、组织形式

1、县、市联动，形成合力。根据2010年“周口希望工程圆梦行动”总体部署，全市各级团组织要充分发挥组织优势，积极行动起来，统一主题，统一口号，统一步调，提升希望工程的影响力，把“圆梦行动”这一个共青团的品牌工作扎实、深入地开展。

2、扩大宣传，增强影响。充分发挥我市主要媒体的宣传优势，大容量、高密度地开展希望工程圆梦行动主题宣传活动，解读当前贫困大学新生面临的困难，凝聚社会各界对贫困生的关爱，引导社会爱心人士和单位伸出援助之手，协助解决贫困大学新生面临的困难和问题。

3、挖掘典型，增强效果。挖掘我市优秀贫困学生典型，联系爱心单位和个人，组织爱心公益资助活动，整合社会各方资源，争取各界爱心人士和单位的支持，对活动中涌现出来的感人故事和事迹进行宣传报道，倡树助人为乐的社会新风，引领社会爱心热潮。

五、资助标准

每名贫困大学新生的资助标准为2000元人民币。

六、活动安排

1、准备阶段（6月20日——6月30日）

高考结束以后，各基层团组织要深入农村地区，实地走访参加高考的贫困学生，了解他们具体困难，发掘寒门学子自强不息的优秀典型，收集爱心线索和感人故事；

组织申报工作，严格条件，规范程序，建立完善贫困学生档案。

2、发动阶段（7月1日—7月10日）

举办“圆梦行动”启动仪式，邀请主要领导、知名企业代表、社会知名人士、各大媒体参与活动，使社会上更多的人关注希望工程，参与“圆梦行动”；

开展系列报道，选取部分今年高考的贫困学生，跟踪报道，展示他们的生存状况和自强不息的精神状态，表达他们希望通过知识改变命运的强烈愿望和上大学的梦想；

聘请社会知名人士担任“圆梦行动”形象大使，通过其良好的公益形象宣传“圆梦行动”，扩大社会影响力。

充分利用驻外团工委的职能作用，大力宣传“希望工程圆梦行动”，宣传贫困学子感人故事，发动社会各界奉献爱心。

3、推动阶段（7月10日—7月20日）

加大宣传力度，开展爱心互动，集中报道爱心人士无私奉献的感人事迹，传扬“爱心互助”的公益精神。报道知名企业勇担责任的慈善之举，传播公益理念，放大爱心效应，营造浓厚氛围；

讲述部分成功人士的成长、成才故事，突出其成长过程中受到的社会关爱所产生的巨大动力，以及其成才后回报社会的心愿，传播公益理念，激励自强自助；

组织丰富新颖的公益助学活动，围绕主题，开展各类劝募活动，组织贫困生及资助者互相探访，组织爱心企业为贫困学生提供勤工俭学岗位、各高校为考取到本校的学生提供勤工俭学机会等等。此阶段重点开展劝募活动，广泛报道企业、个人、团体、机构的捐赠故事，形成社会热点。

组织召开“圆梦行动”座谈会，召集“周口希望工程圆梦行动”开展以来资助的大学生和今年拟资助的大学生一起座谈，共同感受希望工程爱心、奉献、希望的理念。

4、高潮阶段（7月21日—8月10日）

根据筹资情况和捐方意愿，确定受助学生人选，向受助生传达受助信息，传播公益理念，促进捐、受双方的信息沟通；

组织举办“圆梦行动”助学金发放仪式，邀请领导出席，彰显人间真情，答谢社会爱心，展示助学成果；

跟踪受助学生走入校门，报道他们圆梦心情，畅想圆梦前程，讲述感恩心声。

七、贫困学生申请条件及申报程序

申请者条件：

1、2010年我市考入全日制本科的大学新生；

2、遵纪守法，品学兼优；

3、家庭经济贫困，年收入低于当地平均收入水平；

4、没有获得其它奖学金或助学金资助。

申报程序：

1、资助对象的产生采取本人申请制；

2、由团县委依托学校向符合受助条件的学生发放《周口希望工程圆梦行动助学金申请表》（附件1），组织并指导填报《周口希望工程圆梦行动助学金申请表》（一式二份）；

3、学校要以高度负责的精神，优中选优，困中选困。选定受助生后，通过一定方式，进行公示，公示无异议后，填写意见上报团县委；

4、团县委收到《周口希望工程圆梦行动助学金申请表》后，初审合格后报市希望办；

5、市希望办收到第一份申请表后，进行终审，合格者进入贫困学生档案。收到第二份申请表后，在原录入的学生资料中补填高考分数、录取院校、专业等信息，供捐方选择、资助；

6、经捐方确定资助的学生，市希望办将通过现场发放或团县委发放助学金；

7、受助学生接到助学金进入学校后，要认真填写《2010圆梦行动资助款签收单暨承诺书》（附件2），并及时邮寄到市希望办；

附件1：《周口希望工程圆梦行动助学金申请表》

附件2：《周口希望工程圆梦行动助学金签收单暨受助生承诺书》

附件1

周口希望工程圆梦行动助学金申请表

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 近 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名汉语拼音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |  | 免 冠 |
| 出生日期 | 年 月 日 |  |  |  |  | 所在地 |  | 省(区、市) 县(市、旗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照 片 |
| 高中就读学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科别 |  |  |  |  |  |  |
| 高中期间获得何种奖励 (附获奖证书复印件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年级排第 名 |  |  |
| 准考证号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高考成绩 分 |  |  |
| 录取院校 | 省(区、市) 市 院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院、系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家长姓名 | 父亲姓名： 母亲姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 固定电话： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人工商银行(或农业银行)账户资料 | 户名 | (申请学生本人的真实姓名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户 行名 | 省份 |  |  |  |  |  |  | 市、县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工行□ 农行□ |  |
|  |  | (详细名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请理由 | （可另附页） 学生签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中学校 推荐意见 | 班主任签字： 校长签字(公章)： 联系电话： 联系电话 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见 及 联系方式 | 团县委意见 ： 负责人签字(公章)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手机 |  |  | （必填） |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E_mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

周口希望工程圆梦行动助学金签收单暨受助生承诺书

周口市希望工程办公室：

我已于     年   月   日收到你们汇入我个人银行卡（或现场发放）的        元人民币。

我承诺做到：

1、及时向捐款人写信表示感谢，并经常汇报学习情况；做一个懂得感恩的人，有爱心的人，有社会责任感的人。

2、珍惜爱心，不负期望，发奋图强，成长成才；

3、传递爱心，奉献社会，帮助他人。大学期间，每年志愿为社会服务不少于40小时；

4、关注希望工程，积极参加团市委组织的各类活动。

现将我的详细信息报告你们：

| 高校名称 |  | 学院 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系、专业 |  | 班级 |  |
| 详细通讯 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  |  |  |

本人签名（正楷）：                            年   月    日

（此件寄回：周口市七一路中段46号共青团周口市委收 盖章有效，报电子版表格备案）